Mapa de Ruído de Curitiba

Backlog resumido — sprints, cards e descrição

43 cards em 12 sprints de 1 semana, mais 1 de buffer. 133 story points. Sprint 1 = 26/08/2026. Feira prevista para a Sprint 12, 11 a 17/11/2026 — data ainda não confirmada.

Cada card traz: identificador, título, responsável, tamanho em pontos, e a origem no cronograma original (T1 a T21) ou na lista de pendências (P). A descrição é a história do card no formato como / quero / para.

Versão completa, com critérios de aceite e checklist de tarefas: Mapa-Ruido-Backlog-Sprints.docx

Equipe: João (firmware), Arthur (dados e mapa), Gustavo Juks (documentação), Guilherme Conde (montagem), Guilherme Falcão (campo e logística).

Sprint 1  ·  26/08 a 01/09  ·  7 pts  ·  3 cards

O professor sabe do novo recorte, o dinheiro está acertado e a cotação está fechada.

US-01 — Alinhar a reformulação com o professor     João  ·  3 pts  ·  T1

Como equipe, quero apresentar a reformulação de escopo ao professor e obter uma resposta explícita, para comprar hardware sabendo que o recorte está aceito.

US-02 — Fechar o rateio financeiro e quem compra     Guilherme Falcão  ·  1 pt  ·  P-07, P-08

Como grupo, quero o dinheiro acertado antes da compra, para ninguém adiantar R$500 e cobrar depois.

US-14 — Cotação e fechamento do modelo de ESP32 e decibelímetro     João  ·  3 pts  ·  T2  ·  CONCLUÍDO

Como comprador, quero preços reais em mãos, para decidir entre WROOM-32 e S3 com número, e não com preferência.

Sprint 2  ·  02/09 a 08/09  ·  14 pts  ·  7 cards

O pedido saiu, o repositório existe, os 12 pontos estão escolhidos e o firmware simulado começou a andar.

US-03 — Repositório GitHub com estrutura e README     Arthur  ·  2 pts  ·  P-09

Como equipe, quero o projeto versionado desde antes da primeira linha de firmware, para não reorganizar arquivos soltos na véspera da feira.

US-04 — Confirmar a data da feira e reancorar o cronograma     Gustavo Juks  ·  1 pt  ·  P-03

Como equipe, quero a data real da feira, para parar de planejar em cima de uma suposição que desloca 12 sprints se estiver errada.

US-06 — Esqueleto do firmware no Wokwi     João  ·  5 pts  ·  T4

Como equipe sem hardware na mão, quero o firmware rodando no simulador, para chegar na bancada com código pronto em vez de começar do zero quando as peças chegarem.

US-07 — Congelar o formato do CSV da estação     João  ·  2 pts  ·  T4

Como pipeline de dados, quero o formato do arquivo definido antes de existir dado, para não descobrir em S9 que falta uma coluna em 48 medições.

US-15 — Compra efetivada     Guilherme Falcão  ·  1 pt  ·  T2

Como projeto, quero o pedido feito, para o relógio de 3 a 10 dias de entrega começar a correr o quanto antes.

US-19 — Conseguir o instrumento de referência emprestado     Guilherme Conde  ·  1 pt  ·  T9

Como responsável pela calibração, quero descobrir o quanto antes se a PUC empresta um instrumento de referência, porque não existe mais alternativa comprada se a resposta for não.

US-43 — Reunião de definição dos 12 pontos e da rota     Time inteiro  ·  2 pts  ·  T3

Como quem vai dirigir no reconhecimento, quero os 12 pontos e a rota decididos em grupo antes de sair, para não passar o dia rodando Curitiba sem saber para onde ir.

Sprint 3  ·  09/09 a 15/09  ·  11 pts  ·  3 cards

Os 12 pontos foram visitados e fichados, as 12 datas existem no calendário, e a tarefa mais difícil do projeto começou.

US-05 — Fechar as 12 datas de campo com confirmação nominal     Guilherme Falcão  ·  2 pts  ·  P-06

Como equipe, quero as 12 sessões marcadas no calendário com o nome de quem vai, para descobrir agora — e não em outubro — que as 5 agendas não fecham.

US-08 — Filtro de ponderação A no desktop     João  ·  5 pts  ·  T5

Como estação de medição, quero aplicar a ponderação A ao sinal, para produzir dB(A) e não dB puro — que é o descritor que norma e literatura usam.

US-21 — Reconhecimento e ficha dos 12 pontos     Guilherme Falcão + time  ·  4 pts  ·  T3

Como grupo, quero cada ponto visitado e fichado antes da primeira medição, para não improvisar posicionamento no dia e perder a comparabilidade entre pontos.

Sprint 4  ·  16/09 a 22/09  ·  12 pts  ·  3 cards

As peças chegaram e estão montadas na protoboard; o DSP está validado no desktop.

US-09 — LAeq, Lmax, L10 e L90 validados contra WAV     João  ·  5 pts  ·  T5

Como relatório, quero os quatro descritores calculados corretamente, para poder afirmar um número em dB(A) sem que a banca o derrube.

US-16 — Recebimento, inventário e montagem em protoboard     Guilherme Conde  ·  5 pts  ·  T6

Como grupo sem experiência com ESP32 físico, quero montar um módulo por vez, para saber exatamente qual peça quebrou quando algo não funcionar.

US-22 — Ponto-âncora escolhido e registrado     Guilherme Falcão  ·  2 pts  ·  T3, P-04

Como pipeline de normalização, quero um ponto de referência fixo definido, para poder comparar uma sessão de terça com uma de sábado.

Sprint 5  ·  23/09 a 29/09  ·  10 pts  ·  3 cards

O microfone lê de verdade, e a estação tem corpo.

US-10 — INMP441 lendo I2S com RMS estável     João  ·  5 pts  ·  T7

Como operador, quero o microfone entregando amostras reais na bancada, para saber que existe sinal antes de investir em DSP embarcado.

US-17 — Montagem física: caixa, windscreen e tripé     Guilherme Conde  ·  3 pts  ·  T10

Como operador em campo, quero a estação num corpo rígido em cima do tripé, para o dado não depender de nenhum fio balançando.

US-36 — NBR 10151 e a fonte primária da OMS     Gustavo Juks  ·  2 pts  ·  P-10, P-11

Como relatório, quero as referências normativas conferidas na fonte, para não ter um número errado atribuído a uma norma derrubando a credibilidade do trabalho inteiro.

Sprint 6  ·  30/09 a 06/10  ·  10 pts  ·  3 cards

A estação grava CSV sozinha e o dado sobrevive a puxão de tomada.

US-11 — DSP no ESP32 gravando CSV no microSD     João  ·  5 pts  ·  T8

Como estação, quero calcular os descritores a bordo e gravar no cartão, para produzir em campo o arquivo que o pipeline espera.

US-12 — O dado sobrevive a queda de energia     João  ·  3 pts  ·  T8

Como grupo que só tem um cartão de memória, quero garantir que puxar o cabo não corrompe o arquivo, para não perder uma sessão de campo inteira por causa de um arquivo truncado.

US-18 — Autonomia de 3 horas no power bank     Guilherme Conde  ·  2 pts  ·  T10

Como grupo em campo, quero saber que a bateria aguenta a sessão inteira, para não descobrir isso no terceiro ponto de uma saída de sábado.

Sprint 7  ·  07/10 a 13/10  ·  15 pts  ·  4 cards  ·  coleta piloto

A estação mede em dB(A) absoluto, e o ciclo inteiro fechou com um ponto.

US-20 — Calibração por transferência com R² > 0,95     Guilherme Conde  ·  5 pts  ·  T9

Como trabalho acadêmico, quero a estação medindo em dB SPL absoluto, para o número ser comparável com norma e literatura em vez de ser "o valor subiu".

US-23 — Coleta piloto: o ciclo inteiro em 1 ponto     Time inteiro  ·  3 pts  ·  T11

Como grupo, quero levar um único ponto do microfone até o mapa, para descobrir com 1 medição o que custaria refazer com 48.

US-26 — Kit de sessão e distribuição de papéis     Guilherme Falcão  ·  2 pts  ·  T13

Como escriba, quero o material pronto antes de cada saída, para a sessão não falhar por falta de uma folha impressa.

US-37 — Relatório: problema, hipótese e metodologia     Gustavo Juks  ·  5 pts  ·  T20

Como grupo, quero a metade do relatório que não depende de resultado escrita antes dos resultados existirem, para não escrever 20 páginas na última semana.

Sprint 8  ·  14/10 a 20/10  ·  9 pts  ·  4 cards

O campo começou e o dado da primeira sessão já foi digitalizado.  Campo: sessões 1, 2 e 3 de US-25. Sem pontos — ver o aviso abaixo..

US-24 — Ajustes pós-piloto no protocolo e no firmware     Time inteiro  ·  3 pts  ·  T12

Como grupo prestes a fazer 12 sessões, quero corrigir o que o piloto revelou, para não repetir o mesmo erro 12 vezes.

US-25 — Executar as 12 sessões de campo     Time inteiro  ·  sem pontos  ·  T13

Como conjunto de dados, quero as 48 medições e as contagens correspondentes, para que exista o que analisar.

US-27 — Digitalizar as planilhas no mesmo dia     Guilherme Falcão  ·  3 pts  ·  T14

Como análise de correlação, quero as contagens em planilha digital, para que exista o outro lado do teste da hipótese.

US-31 — GTFS da URBS cruzado com os 12 pontos     Arthur  ·  3 pts  ·  T16

Como argumento do trabalho, quero saber quantas linhas e paradas de ônibus existem perto de cada ponto, para que o mapa de ruído converse com a pergunta original do professor.

Sprint 9  ·  21/10 a 27/10  ·  13 pts  ·  3 cards

O pipeline lê, limpa e normaliza — sobre os dados que já existem, sem esperar as 12 sessões.  Campo: sessões 4, 5 e 6..

US-13 — Modo demo: dB ao vivo via HTTP e OLED     João  ·  3 pts  ·  T19

Como visitante do stand, quero falar perto do microfone e ver o número subir, para entender em 15 segundos o que o projeto faz.

US-28 — Pipeline: leitura, limpeza e descarte de sessão inválida     Arthur  ·  5 pts  ·  T15

Como analista, quero os CSVs de todas as sessões lidos e limpos, para trabalhar sobre um conjunto em que confio.

US-29 — Normalização pela deriva do ponto-âncora     Arthur  ·  5 pts  ·  T15

Como mapa, quero as sessões corrigidas pela deriva medida na âncora, para que a diferença entre dois pontos seja lugar, e não horário.

Sprint 10  ·  28/10 a 03/11  ·  8 pts  ·  2 cards

O resultado do trabalho existe: as três correlações estão calculadas.  Campo: sessões 7, 8 e 9..

US-30 — Agregação por ponto e por tipologia     Arthur  ·  3 pts  ·  T15

Como mapa e como relatório, quero um valor por ponto e um por tipologia, para poder desenhar o marcador e comparar as 6 tipologias entre si.

US-32 — Correlação LAeq × pedestres × veículos × ônibus     Arthur  ·  5 pts  ·  T17

Como pesquisa, quero o teste explícito da hipótese do proxy, para poder afirmar com número se ruído estima demanda ou não.

Sprint 11  ·  04/11 a 10/11  ·  12 pts  ·  3 cards

O campo fechou, o mapa está publicado e o relatório está inteiro.  Campo: sessões 10, 11 e 12 — as últimas..

US-33 — Mapa web publicado no GitHub Pages     Arthur  ·  5 pts  ·  T18

Como visitante do stand, quero abrir o mapa e ver os 12 pontos, para explorar o resultado por conta própria.

US-35 — Dataset aberto com dicionário de dados     Gustavo Juks  ·  2 pts  ·  Entregáveis item 4

Como avaliador, quero baixar os dados e entender cada coluna, para verificar o que o grupo afirma.

US-38 — Relatório: resultados, discussão e limitações     Gustavo Juks  ·  5 pts  ·  T20

Como banca, quero ver o resultado, o que ele significa e o que o trabalho não sustenta, para avaliar maturidade e não só esforço.

Sprint 12  ·  11/11 a 17/11  ·  12 pts  ·  5 cards  ·  FEIRA

O stand funciona, e funciona também quando o hardware falha.

US-34 — O mapa abre no celular, em rede móvel     Arthur  ·  2 pts  ·  T18

Como pessoa no corredor da feira, quero abrir o mapa no meu celular, para levar o trabalho embora sem depender do WiFi do evento.

US-39 — Pôster do stand     Gustavo Juks  ·  3 pts  ·  T20

Como stand, quero um pôster que carregue o argumento sozinho, para o trabalho comunicar mesmo quando o hardware falhar e ninguém estiver livre para falar.

US-40 — Roteiro do pitch de 2 minutos     Gustavo Juks  ·  2 pts  ·  T20

Como qualquer um dos 5, quero saber dar o pitch, para não depender de o "apresentador oficial" estar livre quando alguém chegar no stand.

US-41 — Vídeo plano B da demo     João  ·  2 pts  ·  T21

Como stand, quero um vídeo da estação funcionando, para nunca ficar sem demonstração quando a bateria acabar ou alguém esbarrar na mesa.

US-42 — Ensaio do stand com alguém de fora     Time inteiro  ·  3 pts  ·  T21

Como grupo, quero ensaiar com uma pessoa que não conhece o projeto, para descobrir o que não está claro antes de descobrir na banca.

Sprint 13  ·  18/11 a 24/11  ·  0 pts  ·  0 cards  ·  buffer

Buffer. Toda a folga do cronograma está aqui. Se ela começar a ser consumida antes da Sprint 10, o escopo precisa ser cortado em vez de empurrado.