Mapa de Ruído de Curitiba

Backlog Scrum completo — o conteúdo do quadro Trello, card por card

Documento gerado em: 28/08/2026

Entrega: feira / mostra de projetos, novembro de 2026 (data ainda não confirmada)

Grupo: João, Arthur, Gustavo Juks, Guilherme Conde, Guilherme Falcão

Para que serve este documento

Este é o conteúdo integral do quadro Trello em formato de leitura. Cada card do quadro aparece aqui com a história completa, os critérios de aceite e o checklist de tarefas, agrupado pela sprint em que ele cai.

Serve para três coisas: ler o plano inteiro sem abrir o Trello, levar impresso para a reunião de planejamento, e anexar ao relatório como evidência de planejamento do projeto.

Os números

| Épicos (frentes de trabalho) | 6 |
| --- | --- |
| User stories (cards) | 43 |
| Tarefas (itens de checklist) | 255 |
| Story points | 133 |
| Sprints | 12 de 1 semana, mais 1 de buffer |
| Sessões de campo | 12, mais 2 de reserva para chuva — sem pontos, são calendário |

Calibração da estimativa: 1 ponto equivale a aproximadamente 1 hora ideal de trabalho de uma pessoa.

Quem faz o quê

| Pessoa | Frente | Stories | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| João | Firmware e processamento de sinal | 11 | 41 |
| Arthur | Dados, análise e mapa web | 8 | 30 |
| Gustavo Juks | Documentação, relatório e pôster | 7 | 20 |
| Guilherme Conde | Montagem e calibração | 5 | 16 |
| Guilherme Falcão | Campo, logística e carro | 7 | 15 |
| Time inteiro | Reunião de pontos, piloto, ajustes, ensaio | 4 | 11 |

Calendário das sprints

| Sprint | Datas | Pontos | Meta da sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 26/08 a 01/09 | 7 | O professor sabe do novo recorte, o dinheiro está acertado e a cotação está fechada. |
| Sprint 2 | 02/09 a 08/09 | 14 | O pedido saiu, o repositório existe, os 12 pontos estão escolhidos e o firmware simulado começou a andar. |
| Sprint 3 | 09/09 a 15/09 | 11 | Os 12 pontos foram visitados e fichados, as 12 datas existem no calendário, e a tarefa mais difícil do projeto começou. |
| Sprint 4 | 16/09 a 22/09 | 12 | As peças chegaram e estão montadas na protoboard; o DSP está validado no desktop. |
| Sprint 5 | 23/09 a 29/09 | 10 | O microfone lê de verdade, e a estação tem corpo. |
| Sprint 6 | 30/09 a 06/10 | 10 | A estação grava CSV sozinha e o dado sobrevive a puxão de tomada. |
| Sprint 7 | 07/10 a 13/10 | 15 | A estação mede em dB(A) absoluto, e o ciclo inteiro fechou com um ponto. |
| Sprint 8 | 14/10 a 20/10 | 9 | O campo começou e o dado da primeira sessão já foi digitalizado. |
| Sprint 9 | 21/10 a 27/10 | 13 | O pipeline lê, limpa e normaliza — sobre os dados que já existem, sem esperar as 12 sessões. |
| Sprint 10 | 28/10 a 03/11 | 8 | O resultado do trabalho existe: as três correlações estão calculadas. |
| Sprint 11 | 04/11 a 10/11 | 12 | O campo fechou, o mapa está publicado e o relatório está inteiro. |
| Sprint 12 | 11/11 a 17/11 | 12 | O stand funciona, e funciona também quando o hardware falha. |
| Sprint 13 | 18/11 a 24/11 | 0 |  |

Como ler cada card

•  Frente — a qual das 6 áreas de trabalho o card pertence.

•  Dono — quem é responsável. Não quer dizer que trabalhe sozinho, quer dizer que é quem responde por ele.

•  Pontos — o tamanho estimado, em horas ideais de uma pessoa.

•  Origem no cofre — a tarefa T1 a T21 do cronograma original, ou a pendência P que deu origem ao card. É o que liga este documento ao resto da documentação do projeto.

•  Critérios de aceite — o que precisa ser verdade para o card ser dado como pronto. São verificáveis: dá para responder sim ou não.

•  Checklist — as tarefas dentro do card. É o que aparece marcável no Trello.

Três premissas ainda não confirmadas, que aparecem marcadas ao longo do documento: a data exata da feira (P-03), o modelo do ESP32 a comprar (P-12, que vai ser decidido com o professor) e a segunda janela horária das medições de campo (P-14).

Sprint 1  ·  26/08 a 01/09

Meta da sprint:  O professor sabe do novo recorte, o dinheiro está acertado e a cotação está fechada.

7 pontos  ·  3 cards

| Card | Título | Dono | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Alinhar a reformulação com o professor | João | 3 |
| US-02 | Fechar o rateio financeiro e quem compra | Guilherme Falcão | 1 |
| US-14 (feito) | Cotação e fechamento do modelo de ESP32 e decibelímetro | João | 3 |

Foco:  nada aqui produz código. Tudo aqui destrava a Sprint 2. US-01 bloqueia US-15, e US-15 é o início do caminho crítico.

O que demonstrar na review:  o e-mail ou o registro da conversa com o professor, e a cotação com os preços reais e os três cenários de carrinho fechado.

US-01  —  Alinhar a reformulação com o professor

| Frente | E1 — Coordenação |
| --- | --- |
| Dono | João |
| Pontos | 3 |
| Origem no cofre | T1 |

A história

Como equipe, quero apresentar a reformulação de escopo ao professor e obter uma resposta explícita, para comprar hardware sabendo que o recorte está aceito.

Critérios de aceite

□  A conversa começou pelo que mantém a proposta dele, não pela crítica

□  O argumento do calçadão da XV foi apresentado como pergunta interessante, não como correção

□  Existe resposta explícita registrada: aceito · aceito com ressalvas · recusado

□  O novo título do trabalho foi confirmado com ele

□  O resultado está em Registro de Decisões com data

□  P-02 foi fechada em Status das Pendências

Checklist de tarefas

□  Reler A Hipótese em Teste e montar o roteiro de 5 minutos

□  Marcar a conversa (presencial, ou e-mail com o argumento escrito)

□  Apresentar o calçadão da XV como caso concreto

□  Confirmar o título e o recorte

□  Registrar a resposta em Registro de Decisões

□  Fechar P-02 em Status das Pendências

US-02  —  Fechar o rateio financeiro e quem compra

| Frente | E1 — Coordenação |
| --- | --- |
| Dono | Guilherme Falcão |
| Pontos | 1 |
| Origem no cofre | P-07, P-08 |

A história

Como grupo, quero o dinheiro acertado antes da compra, para ninguém adiantar R$500 e cobrar depois.

Critérios de aceite

□  O valor por pessoa está definido e comunicado aos 5 (~R$100, ver Orçamento em Camadas)

□  Existe um único responsável pela compra, nominal

□  Existe prazo de reembolso combinado, não "depois a gente vê"

□  Ficou combinado que todas as notas fiscais são guardadas — a feira às vezes pede comprovação de custo

□  P-07 e P-08 fechadas

Checklist de tarefas

□  Levar o total estimado de Orçamento em Camadas para o grupo

□  Definir quem compra (um CPF só, para simplificar frete e rastreio)

□  Combinar prazo e forma de reembolso

□  Combinar quem guarda as notas fiscais

□  Fechar P-07 e P-08

US-14  —  Cotação e fechamento do modelo de ESP32 e decibelímetro   [CONCLUÍDO]

| Frente | E3 — Hardware / calibração |
| --- | --- |
| Dono | João |
| Pontos | 3 |
| Origem no cofre | T2 |

A história

Como comprador, quero preços reais em mãos, para decidir entre WROOM-32 e S3 com número, e não com preferência.

Feito: Concluída em 28/08/2026 — A cotação está em Projeto - Estação Portátil de Ruído.docx. Fecha P-01 e responde as seis perguntas técnicas. Mas derrubou uma premissa do orçamento — ver o alerta abaixo.

Cuidado: O decibelímetro classe 2 custa ~7× o que o cofre estimava — Orçamento em Camadas previa R$180–250. O preço real de um classe 2 com certificado é R$1.400 (Minipa MSL-1325A) ou R$1.890 (Instrutherm DEC-490). A estimativa antiga era o preço de decibelímetro genérico, que não é classe 2 e não tem certificado — ou seja, a especificação nunca havia sido precificada.

Critérios de aceite

□  O prompt de cotação de Lista de Componentes foi rodado e as respostas estão registradas

□  Os valores reais substituíram as estimativas em Orçamento em Camadas — pendente da padronização do cofre

□  P-12 decidida: WROOM-32 ou ESP32-S3 — ⚠️ deliberadamente em aberto, será discutida com o professor

□  P-13 encerrada: o decibelímetro não será comprado, por preço

□  O total cabe em R$500 — R$398 no cenário completo, desde que o decibelímetro fique de fora

□  Confirmado no datasheet do INMP441: sensibilidade e ponto de sobrecarga acústica

□  P-01 fechada

Checklist de tarefas

□  Rodar o prompt de cotação de Lista de Componentes

□  Preencher os preços reais em Orçamento em Camadas

□  Comparar WROOM-32 × S3 — ⚠️ levar as duas opções ao professor (P-12)

□  Decibelímetro: descartado da compra por preço (P-13)

□  Registrar a sensibilidade do INMP441 em Calibração

□  Conferir se o total cabe em R$500 — cabe, sem o decibelímetro

□  Fechar P-01; P-13 encerrada; P-12 mantida aberta de propósito

□  Corrigir a regra de alimentação do microSD em Montagem e Ligações — é 5V/VIN, não 3V3

Sprint 2  ·  02/09 a 08/09

Meta da sprint:  O pedido saiu, o repositório existe, os 12 pontos estão escolhidos e o firmware simulado começou a andar.

14 pontos  ·  7 cards

| Card | Título | Dono | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-03 | Repositório GitHub com estrutura e README | Arthur | 2 |
| US-04 | Confirmar a data da feira e reancorar o cronograma | Gustavo Juks | 1 |
| US-06 | Esqueleto do firmware no Wokwi | João | 5 |
| US-07 | Congelar o formato do CSV da estação | João | 2 |
| US-15 | Compra efetivada | Guilherme Falcão | 1 |
| US-19 | Conseguir o instrumento de referência emprestado | Guilherme Conde | 1 |
| US-43 | Reunião de definição dos 12 pontos e da rota | time inteiro | 2 |

Foco:  comprar no primeiro dia da sprint, não no último. A partir daí corre um relógio de 3 a 10 dias que ninguém controla.

O que demonstrar na review:  o número de rastreio do pedido, o repositório clonável, o projeto Wokwi escrevendo uma linha de CSV — e a resposta do laboratório da PUC, mesmo que seja um "não".

US-03  —  Repositório GitHub com estrutura e README

| Frente | E1 — Coordenação |
| --- | --- |
| Dono | Arthur |
| Pontos | 2 |
| Origem no cofre | P-09 |

A história

Como equipe, quero o projeto versionado desde antes da primeira linha de firmware, para não reorganizar arquivos soltos na véspera da feira.

Critérios de aceite

□  O repositório existe e os 5 membros têm acesso de escrita

□  A árvore é /firmware, /analise, /dados — a estrutura prevista em Entregáveis

□  O .gitignore foi criado antes do primeiro commit

□  O README traz título, resumo de uma frase e link para o cofre

□  GitHub Pages está habilitado — é onde T18 publica o mapa

□  P-09 fechada

Checklist de tarefas

□  Criar o repositório e convidar os 5

□  Escrever o .gitignore (dados brutos grandes, __pycache__, .DS_Store)

□  Criar /firmware, /analise, /dados com .gitkeep

□  Escrever o esqueleto do README

□  Habilitar GitHub Pages e confirmar que uma página vazia abre

□  Fechar P-09

US-04  —  Confirmar a data da feira e reancorar o cronograma

| Frente | E1 — Coordenação |
| --- | --- |
| Dono | Gustavo Juks |
| Pontos | 1 |
| Origem no cofre | P-03 |

A história

Como equipe, quero a data real da feira, para parar de planejar em cima de uma suposição que desloca 12 sprints se estiver errada.

Critérios de aceite

□  A data (ou a semana) da feira está confirmada por fonte oficial — coordenação, edital ou o professor

□  Se for diferente de 11–17/11/2026, Plano de Sprints e WBS e Gantt foram reancorados na mesma semana

□  O critério de avaliação está confirmado por escrito: demo ao vivo, relatório entregue e arguição oral

□  P-03 fechada

Checklist de tarefas

□  Perguntar à coordenação ou ao professor a data e o formato

□  Confirmar o que pontua e com que peso

□  Se a data mudou, deslocar as sprints em Plano de Sprints

□  Atualizar a âncora em WBS e Gantt e em Progresso do Projeto

□  Fechar P-03

US-06  —  Esqueleto do firmware no Wokwi

| Frente | E2 — Firmware / DSP |
| --- | --- |
| Dono | João |
| Pontos | 5 |
| Origem no cofre | T4 |

A história

Como equipe sem hardware na mão, quero o firmware rodando no simulador, para chegar na bancada com código pronto em vez de começar do zero quando as peças chegarem.

Critérios de aceite

□  O projeto Wokwi abre com ESP32 + SD + OLED SSD1306 + RTC DS3231

□  O RTC entrega data e hora formatadas

□  O OLED mostra a tela de campo: nível, ponto, tempo decorrido

□  O firmware escreve uma linha por medição no cartão e fecha o arquivo a cada escrita

□  Existe máquina de estados: ocioso → medindo → gravando → ocioso

□  O link do projeto Wokwi está no README do repositório

Checklist de tarefas

□  Montar o circuito no Wokwi (ver Wokwi e Firmware)

□  Ler e formatar a hora do DS3231 (I2C)

□  Desenhar a tela de campo no SSD1306

□  Escrever e ler arquivo no cartão SD (SPI, FAT32)

□  Implementar a máquina de estados da sessão

□  Tratar erro de cartão ausente sem travar o loop

□  Commitar em /firmware e linkar no README

US-07  —  Congelar o formato do CSV da estação

| Frente | E2 — Firmware / DSP |
| --- | --- |
| Dono | João |
| Pontos | 2 |
| Origem no cofre | T4 |

A história

Como pipeline de dados, quero o formato do arquivo definido antes de existir dado, para não descobrir em S9 que falta uma coluna em 48 medições.

Critérios de aceite

□  O cabeçalho está congelado: timestamp_iso, ponto_id, sessao_id, laeq_db, lmax_db, l10_db, l90_db, amostras, temp_c, obs

□  sessao_id e ponto_id casam com os campos da planilha de Contagem Manual — é a chave que junta os dois conjuntos

□  O ponto-âncora é gravado com ponto_id reservado e reconhecível

□  Existe arquivo de exemplo commitado em /dados

□  O formato está documentado em Protocolo de Medição

Checklist de tarefas

□  Conferir o cabeçalho contra Protocolo de Medição

□  Definir o ponto_id reservado da âncora

□  Definir a convenção de sessao_id

□  Gerar um CSV de exemplo com 5 linhas e commitar

□  Registrar o formato congelado no cofre

US-15  —  Compra efetivada

| Frente | E3 — Hardware / calibração |
| --- | --- |
| Dono | Guilherme Falcão |
| Pontos | 1 |
| Origem no cofre | T2 |

A história

Como projeto, quero o pedido feito, para o relógio de 3 a 10 dias de entrega começar a correr o quanto antes.

Cuidado: Espera de entrega não é trabalho e não tem pontos — A story vale 1 ponto porque comprar leva 20 minutos. O que custa é o calendário: 3 a 10 dias em que ninguém consegue acelerar nada. Ver Scrum do Projeto.

Atenção: Bloqueada por uma decisão que não é do grupo — O modelo do ESP32 (P-12) ficou deliberadamente em aberto para ser discutido com o professor. A compra não fecha antes disso — mas também não pode esperar muito, porque é o início do caminho crítico. Levar as duas opções na conversa de US-01.

Critérios de aceite

□  P-12 decidida com o professor antes de fechar o carrinho

□  O pedido foi feito em loja nacional, por um único CPF

□  O grosso do pedido foi consolidado num carrinho único no Mercado Livre Full, para zerar o frete — comprar espalhado em 6 lojas somaria >R$150 de frete

□  O cartão microSD SanDisk foi comprado na Amazon, vendido e entregue pela Amazon — falsificação de cartão corrompe log em campo

□  2 unidades do INMP441 foram compradas — é a peça mais crítica e a mais frágil (Riscos)

□  O cabo USB é de dados e tem o conector certo para o DevKit escolhido (USB-C no S3, micro-USB no WROOM-32)

□  Nada foi comprado na UsinaInfo — a cotação alerta para atrasos superiores a 7 dias para Curitiba

□  O número de rastreio está registrado e compartilhado com o grupo

□  A data prevista de entrega está anotada em Progresso do Projeto

□  As notas fiscais foram guardadas

Checklist de tarefas

□  Fechar P-12 com o professor

□  Montar o carrinho consolidado no Mercado Livre Full

□  Comprar o cartão microSD à parte, na Amazon

□  Comprar a espuma anti-vento (Shopee ou loja de áudio)

□  Comprar e guardar todas as notas fiscais

□  Registrar rastreio e data prevista

□  Avisar o grupo e cobrar o reembolso combinado na US-02

US-19  —  Conseguir o instrumento de referência emprestado

| Frente | E3 — Hardware / calibração |
| --- | --- |
| Dono | Guilherme Conde |
| Pontos | 1 |
| Origem no cofre | T9 |

A história

Como responsável pela calibração, quero descobrir o quanto antes se a PUC empresta um instrumento de referência, porque não existe mais alternativa comprada se a resposta for não.

Cuidado: Esta story virou o maior risco isolado do projeto — No plano original ela era confortável: perguntar era bom, mas havia um decibelímetro classe 2 comprado como plano B. A cotação eliminou esse plano B — o instrumento custa R$1.400 a R$1.890, contra um orçamento total de R$500 (US-14).

Critérios de aceite

□  O laboratório de física e o de engenharia da PUC foram perguntados, com nome de quem respondeu em cada um

□  A pergunta cobriu as duas possibilidades: calibrador acústico (pistonfone 94 dB @ 1 kHz) ou decibelímetro classe 2 emprestado

□  Existe resposta clara de cada um: empresta · não empresta · empresta com condição

□  Se emprestar: marca, modelo, condições e data de disponibilidade anotados em Calibração

□  Se emprestar com data marcada: a data é posterior ao fechamento da caixa e do windscreen (US-17), porque a calibração precisa ser feita com a estação montada

□  Se ninguém emprestar: a decisão de contingência foi tomada e registrada, escolhendo entre as três saídas da tabela abaixo — e não empurrada para a frente

□  P-05 fechada

Checklist de tarefas

□  Identificar a quem perguntar no laboratório de física e no de engenharia

□  Perguntar por calibrador acústico / pistonfone 94 dB @ 1 kHz

□  Perguntar também por decibelímetro classe 2 emprestado

□  Perguntar ao professor se ele conhece outro caminho (contato em laboratório, empresa, outro curso)

□  Registrar cada resposta e o nome do contato em Calibração

□  Se não houver empréstimo, decidir a contingência na mesma sprint e registrar em Registro de Decisões

□  Fechar P-05

US-43  —  Reunião de definição dos 12 pontos e da rota

| Frente | E4 — Campo |
| --- | --- |
| Dono | time inteiro |
| Pontos | 2 |
| Origem no cofre | T3 |

A história

Como quem vai dirigir no reconhecimento, quero os 12 pontos e a rota decididos em grupo antes de sair, para não passar o dia rodando Curitiba sem saber para onde ir.

Importante: Esta reunião vem antes do reconhecimento, não durante — Amostra Estratificada define as 6 tipologias e dá exemplos, mas não define os 12 pontos. Escolher no dia, dentro do carro, é como se perde uma tarde e se volta com ficha incompleta. A escolha é decisão de grupo; a visita é execução.

Critérios de aceite

□  Os 12 pontos candidatos estão escolhidos: 6 tipologias × 2 pontos, conforme Amostra Estratificada

□  Cada candidato tem endereço de referência e coordenada aproximada, marcados num mapa compartilhado

□  As tipologias 3 e 4 estão cobertas com folga — são o par que sustenta o argumento e as últimas a sair em qualquer corte

□  O calçadão da XV está entre eles (D-10)

□  A rota está agrupada por região, para o carro não cruzar a cidade duas vezes

□  Existe pelo menos 1 candidato reserva por tipologia, para o caso de o ponto reprovar nos critérios em campo

□  A data do reconhecimento está marcada e quem dirige está definido

□  P-17 fechada

Checklist de tarefas

□  Levantar candidatos por tipologia a partir de Amostra Estratificada

□  Marcar todos num mapa compartilhado, com endereço de referência

□  Conferir que as tipologias 3 e 4 estão bem cobertas

□  Escolher 1 reserva por tipologia

□  Agrupar por região e desenhar a rota do carro

□  Marcar a data do reconhecimento e definir quem dirige

□  Fechar P-17

Sprint 3  ·  09/09 a 15/09

Meta da sprint:  Os 12 pontos foram visitados e fichados, as 12 datas existem no calendário, e a tarefa mais difícil do projeto começou.

11 pontos  ·  3 cards

| Card | Título | Dono | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-05 | Fechar as 12 datas de campo com confirmação nominal | Guilherme Falcão | 2 |
| US-08 | Filtro de ponderação A no desktop | João | 5 |
| US-21 | Reconhecimento e ficha dos 12 pontos | Guilherme Falcão + time | 4 |

Foco:  US-05 tem prazo duro no fim desta sprint. Alocação do Grupo e Riscos são explícitos: as datas se combinam em S3, não em S6. Uma agenda de 5 universitários não se resolve em cima da hora.

O que demonstrar na review:  as 12 fichas de ponto preenchidas com foto e coordenada, o calendário com os 5 nomes confirmados em cada sessão, e a resposta em frequência do filtro de ponderação A comparada com a curva de referência.

US-05  —  Fechar as 12 datas de campo com confirmação nominal

| Frente | E1 — Coordenação |
| --- | --- |
| Dono | Guilherme Falcão |
| Pontos | 2 |
| Origem no cofre | P-06 |

A história

Como equipe, quero as 12 sessões marcadas no calendário com o nome de quem vai, para descobrir agora — e não em outubro — que as 5 agendas não fecham.

Cuidado: Prazo duro: fim da Sprint 3 (15/09/2026) — Alocação do Grupo e Riscos chamam isso de risco mais subestimado do projeto. Não é problema de esforço, é problema de agenda de 5 universitários.

Atenção: Este é o épico mais pesado e o que menos gente consegue pegar — Só 2 pessoas do grupo conseguem tocar T5, T7 e T8. Ver a análise de gargalo em Scrum do Projeto.

Critérios de aceite

□  As 12 datas estão num calendário compartilhado, cada uma com os 5 nomes confirmados

□  Existem 2 datas de reserva para chuva (D-12)

□  Cada sessão tem motorista definido, ponto de encontro e horário de saída

□  Está definido quem imprime as planilhas antes de cada sessão

□  A decisão de janela horária (P-14) está refletida no horário marcado

□  P-06 fechada

Checklist de tarefas

□  Levantar a grade de aula e os compromissos fixos dos 5

□  Propor as 12 datas dentro da janela viável

□  Obter confirmação nominal de cada um, por escrito

□  Marcar as 2 datas de reserva

□  Definir motorista, ponto de encontro e horário por sessão

□  Publicar o calendário e fechar P-06

US-08  —  Filtro de ponderação A no desktop

| Frente | E2 — Firmware / DSP |
| --- | --- |
| Dono | João |
| Pontos | 5 |
| Origem no cofre | T5 |

A história

Como estação de medição, quero aplicar a ponderação A ao sinal, para produzir dB(A) e não dB puro — que é o descritor que norma e literatura usam.

Cuidado: A tarefa mais difícil do projeto começa aqui — Ponderação A e LAeq manda começar cedo e validar no desktop antes de portar. Depurar DSP dentro do microcontrolador, sem inspecionar o sinal, é muito mais lento.

Critérios de aceite

□  O filtro roda no desktop sobre um arquivo WAV, sem hardware

□  A resposta em frequência do filtro implementado foi comparada com a curva de ponderação A de referência

□  A diferença aceita foi definida e registrada como número, não como "ficou parecido"

□  O código está em /analise, com o WAV de teste em /dados

Checklist de tarefas

□  Estudar Ponderação A e LAeq e escolher a forma de implementação

□  Implementar o filtro no desktop

□  Gerar tons puros de teste em frequências conhecidas

□  Levantar a resposta do filtro e comparar com a curva de referência

□  Registrar a tolerância aceita

□  Commitar em /analise

US-21  —  Reconhecimento e ficha dos 12 pontos

| Frente | E4 — Campo |
| --- | --- |
| Dono | Guilherme Falcão + time |
| Pontos | 4 |
| Origem no cofre | T3 |

A história

Como grupo, quero cada ponto visitado e fichado antes da primeira medição, para não improvisar posicionamento no dia e perder a comparabilidade entre pontos.

Nota: A escolha dos pontos já aconteceu na US-43 — Esta story é a visita: aplicar os critérios em campo, fichar e fotografar. Se um candidato reprovar nos critérios, use o reserva definido na reunião em vez de escolher outro na hora.

Critérios de aceite

□  Os 12 pontos definidos na US-43 foram visitados

□  Cada ponto passou nos 6 critérios de escolha (≥2 m de refletor, sem fonte atípica, espaço para tripé, seguro para 5 pessoas, acessível)

□  Candidato que reprovou foi substituído pelo reserva da mesma tipologia, e a troca ficou registrada

□  Cada ponto tem ficha completa: ID, tipologia, endereço, coordenada, distância à via, refletor mais próximo, foto e observações

□  A linha imaginária de contagem de cada ponto está definida por referência física (Contagem Manual)

□  As fichas e fotos estão em /dados

Checklist de tarefas

□  Visitar e aplicar os 6 critérios de Amostra Estratificada

□  Registrar coordenada pelo celular, com média de leituras

□  Medir e anotar distância à via e ao refletor mais próximo

□  Definir a linha de contagem de pedestres e veículos por ponto

□  Fotografar cada ponto e o entorno

□  Preencher as 12 fichas e commitar em /dados

Sprint 4  ·  16/09 a 22/09

Meta da sprint:  As peças chegaram e estão montadas na protoboard; o DSP está validado no desktop.

12 pontos  ·  3 cards

| Card | Título | Dono | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-09 | LAeq, Lmax, L10 e L90 validados contra WAV | João | 5 |
| US-16 | Recebimento, inventário e montagem em protoboard | Guilherme Conde | 5 |
| US-22 | Ponto-âncora escolhido e registrado | Guilherme Falcão | 2 |

Foco:  US-16 monta um módulo por vez, na ordem de Montagem e Ligações. Nunca ligar tudo de uma vez e tentar descobrir o que não funciona — é a primeira vez que o grupo toca ESP32 físico.

O que demonstrar na review:  o OLED mostrando a hora do RTC depois de um desliga-religa, um arquivo lido do cartão SD, e o LAeq calculado sobre o WAV de referência batendo com a implementação de comparação.

US-09  —  LAeq, Lmax, L10 e L90 validados contra WAV

| Frente | E2 — Firmware / DSP |
| --- | --- |
| Dono | João |
| Pontos | 5 |
| Origem no cofre | T5 |

A história

Como relatório, quero os quatro descritores calculados corretamente, para poder afirmar um número em dB(A) sem que a banca o derrube.

Critérios de aceite

□  LAeq, Lmax, L10 e L90 são calculados a partir do sinal ponderado em A

□  A média é energética, nunca aritmética — ver o aviso em Acústica e dB(A)

□  O resultado foi comparado com uma implementação de referência sobre o mesmo WAV

□  A diferença encontrada foi anotada com o número, conforme Verificação item 2

□  O cálculo roda sobre uma janela de 10 minutos (D-11)

Checklist de tarefas

□  Implementar RMS e integração no tempo

□  Implementar os percentis L10 e L90

□  Conferir que a média de dB é energética

□  Rodar contra o WAV de referência e comparar

□  Anotar o número da diferença em Verificação

□  Testar com janela de 10 min

US-16  —  Recebimento, inventário e montagem em protoboard

| Frente | E3 — Hardware / calibração |
| --- | --- |
| Dono | Guilherme Conde |
| Pontos | 5 |
| Origem no cofre | T6 |

A história

Como grupo sem experiência com ESP32 físico, quero montar um módulo por vez, para saber exatamente qual peça quebrou quando algo não funcionar.

Critérios de aceite

□  Todas as peças do pedido foram conferidas contra a nota e nada falta

□  A tensão 3V3 foi conferida com multímetro antes de energizar qualquer módulo

□  A ordem de Montagem e Ligações foi seguida: ESP32 → OLED → RTC → microSD → INMP441

□  Cada etapa passou antes da seguinte começar

□  O RTC mantém a hora depois de desligar e religar (teste da bateria)

□  O cartão foi formatado em FAT32 e um arquivo de teste foi escrito e lido

□  Foto da montagem tirada e commitada

Checklist de tarefas

□  Conferir o pedido item a item contra a nota fiscal

□  Medir 3V3 e VIN com multímetro e anotar a serigrafia da placa

□  Blink só com o ESP32, com cabo de dados

□  Ligar o OLED e mostrar um "Hello" (I2C)

□  Ligar o RTC, acertar a hora e testar o desliga-religa

□  Ligar o microSD e escrever/ler um arquivo (FAT32)

□  Ligar o INMP441 e confirmar que chegam bits

□  Fotografar a montagem e commitar

US-22  —  Ponto-âncora escolhido e registrado

| Frente | E4 — Campo |
| --- | --- |
| Dono | Guilherme Falcão |
| Pontos | 2 |
| Origem no cofre | T3, P-04 |

A história

Como pipeline de normalização, quero um ponto de referência fixo definido, para poder comparar uma sessão de terça com uma de sábado.

Cuidado: Sem âncora, nenhuma sessão pode acontecer — D-04 é inegociável: sessão sem âncora é sessão perdida. Esta story bloqueia o piloto e as 12 coletas.

Critérios de aceite

□  O local é central em relação às rotas, para não custar deslocamento

□  O ruído do local é estável e previsível — nem parque silencioso, nem via expressa caótica

□  É acessível em qualquer horário e clima

□  A posição exata está marcada com foto e coordenada, para ser repetida sem dúvida

□  O ponto_id reservado da US-07 está associado a ele

□  P-04 fechada

Checklist de tarefas

□  Levantar 2 ou 3 candidatos pelos critérios de Amostra Estratificada

□  Medir o candidato em dois horários diferentes para checar estabilidade

□  Escolher e fotografar a posição exata

□  Registrar coordenada e associar ao ponto_id reservado

□  Fechar P-04

Sprint 5  ·  23/09 a 29/09

Meta da sprint:  O microfone lê de verdade, e a estação tem corpo.

10 pontos  ·  3 cards

| Card | Título | Dono | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-10 | INMP441 lendo I2S com RMS estável | João | 5 |
| US-17 | Montagem física: caixa, windscreen e tripé | Guilherme Conde | 3 |
| US-36 | NBR 10151 e a fonte primária da OMS | Gustavo Juks | 2 |

Foco:  US-10 é a etapa mais difícil da montagem — ler zeros é o sintoma clássico, e a causa costuma ser o pino L/R ou WS/SCK trocados.

O que demonstrar na review:  o teste de Verificação item 1 ao vivo — silêncio → palma → música → silêncio, com o valor voltando ao repouso.

US-10  —  INMP441 lendo I2S com RMS estável

| Frente | E2 — Firmware / DSP |
| --- | --- |
| Dono | João |
| Pontos | 5 |
| Origem no cofre | T7 |

A história

Como operador, quero o microfone entregando amostras reais na bancada, para saber que existe sinal antes de investir em DSP embarcado.

Critérios de aceite

□  O ESP32 lê amostras I2S do INMP441 sem NaN e sem valor constante

□  Teste de Verificação item 1 passa: silêncio → palma → música → silêncio, e o valor volta ao repouso

□  O RMS em silêncio é estável — oscilação em silêncio é piso de ruído ou aterramento ruim

□  A pinagem usada foi preenchida na tabela de Montagem e Ligações

Checklist de tarefas

□  Estudar ESP32 e I2S e conferir o pino L/R

□  Configurar o periférico I2S e imprimir amostras cruas

□  Calcular RMS por bloco e imprimir

□  Rodar o teste silêncio → palma → música → silêncio

□  Diagnosticar leitura de zeros, se ocorrer (L/R, WS/SCK trocados)

□  Preencher a pinagem em Montagem e Ligações

US-17  —  Montagem física: caixa, windscreen e tripé

| Frente | E3 — Hardware / calibração |
| --- | --- |
| Dono | Guilherme Conde |
| Pontos | 3 |
| Origem no cofre | T10 |

A história

Como operador em campo, quero a estação num corpo rígido em cima do tripé, para o dado não depender de nenhum fio balançando.

Critérios de aceite

□  O microfone fica fora da caixa, com windscreen — microfone dentro de caixa fechada mede a caixa

□  O furo do microfone está vedado contra chuva leve sem obstruir a porta acústica do MEMS

□  Nenhum fio fica solto: tudo preso com abraçadeira ou cola quente depois de validado

□  O cartão SD é acessível sem abrir a caixa

□  O display fica visível com a caixa fechada

□  A estação fixa no tripé e chega a 1,3–1,5 m do solo

Checklist de tarefas

□  Furar a caixa para microfone, cabo e visor

□  Montar o microfone externo com o windscreen

□  Vedar o furo sem tampar a porta acústica

□  Prender os fios e revalidar cada módulo depois de fechar

□  Resolver a fixação no tripé (rosca 1/4" ou braçadeira)

□  Conferir a altura de 1,3–1,5 m

US-36  —  NBR 10151 e a fonte primária da OMS

| Frente | E6 — Escrita / apresentação |
| --- | --- |
| Dono | Gustavo Juks |
| Pontos | 2 |
| Origem no cofre | P-10, P-11 |

A história

Como relatório, quero as referências normativas conferidas na fonte, para não ter um número errado atribuído a uma norma derrubando a credibilidade do trabalho inteiro.

Cuidado: Não cite número de norma que você não leu — Existem versões diferentes da NBR 10151, e valores repassados de blogs circulam desatualizados. Ver NBR 10151 e Normas.

Critérios de aceite

□  A biblioteca da PUCPR foi consultada sobre acesso ao acervo ABNT (Target GEDWeb ou equivalente)

□  Existe resposta: há acesso · não há acesso

□  Se houver: a versão vigente foi identificada e o que será citado foi lido no texto oficial

□  Se não houver: fica registrado que a norma é citada só como referência, sem reproduzir limites

□  A afirmação da OMS sobre exposição noturna foi rastreada até a publicação original, com o número e o contexto conferidos — ou foi retirada

□  P-10 e P-11 fechadas

Checklist de tarefas

□  Perguntar à biblioteca sobre acesso ao acervo ABNT

□  Identificar a versão vigente da NBR 10151 no catálogo

□  Ler o que será citado e anotar em NBR 10151 e Normas

□  Localizar a publicação original da diretriz da OMS

□  Conferir número e contexto, ou retirar a afirmação

□  Fechar P-10 e P-11

Sprint 6  ·  30/09 a 06/10

Meta da sprint:  A estação grava CSV sozinha e o dado sobrevive a puxão de tomada.

10 pontos  ·  3 cards

| Card | Título | Dono | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-11 | DSP no ESP32 gravando CSV no microSD | João | 5 |
| US-12 | O dado sobrevive a queda de energia | João | 3 |
| US-18 | Autonomia de 3 horas no power bank | Guilherme Conde | 2 |

Foco:  aqui as duas metades se juntam — o DSP validado no desktop encontra o microfone que lê. É onde aparece se sobra CPU para o filtro rodar em tempo real.

O que demonstrar na review:  uma medição de 10 minutos virando uma linha de CSV no cartão, e o cabo sendo puxado da tomada no meio de uma gravação sem corromper o arquivo anterior.

US-11  —  DSP no ESP32 gravando CSV no microSD

| Frente | E2 — Firmware / DSP |
| --- | --- |
| Dono | João |
| Pontos | 5 |
| Origem no cofre | T8 |

A história

Como estação, quero calcular os descritores a bordo e gravar no cartão, para produzir em campo o arquivo que o pipeline espera.

Critérios de aceite

□  O filtro validado na US-08 roda no ESP32 sem estourar o tempo real

□  Uma medição de 10 min gera uma linha no CSV, no formato congelado da US-07

□  O OLED mostra o nível se movendo durante a medição

□  O valor a bordo bate com o cálculo do desktop sobre a mesma entrada, dentro da tolerância registrada

Checklist de tarefas

□  Portar o filtro de ponderação A para o ESP32

□  Integrar RMS e percentis no loop de aquisição

□  Medir o tempo de processamento por bloco e confirmar que sobra folga

□  Gravar a linha de CSV ao fim da janela de 10 min

□  Comparar o resultado a bordo com o do desktop

□  Exibir o nível ao vivo no OLED

US-12  —  O dado sobrevive a queda de energia

| Frente | E2 — Firmware / DSP |
| --- | --- |
| Dono | João |
| Pontos | 3 |
| Origem no cofre | T8 |

A história

Como grupo que só tem um cartão de memória, quero garantir que puxar o cabo não corrompe o arquivo, para não perder uma sessão de campo inteira por causa de um arquivo truncado.

Cuidado: É o teste que ninguém faz e todo mundo se arrepende — D-08 fez do cartão um ponto único de falha. Perder uma sessão por arquivo corrompido é o pior fracasso possível deste projeto — e é totalmente evitável.

Critérios de aceite

□  A estação foi desligada na tomada no meio de uma gravação, pelo menos 3 vezes

□  O arquivo da medição anterior está íntegro e legível nas 3 vezes

□  O arquivo é fechado a cada linha escrita, não só no fim da sessão

□  O resultado foi anotado em Verificação

Checklist de tarefas

□  Garantir flush/close a cada linha gravada

□  Executar 3 desligamentos abruptos no meio da gravação

□  Abrir os arquivos e conferir integridade

□  Testar cartão ausente e cartão cheio

□  Anotar o resultado em Verificação

US-18  —  Autonomia de 3 horas no power bank

| Frente | E3 — Hardware / calibração |
| --- | --- |
| Dono | Guilherme Conde |
| Pontos | 2 |
| Origem no cofre | T10 |

A história

Como grupo em campo, quero saber que a bateria aguenta a sessão inteira, para não descobrir isso no terceiro ponto de uma saída de sábado.

Critérios de aceite

□  A estação mediu 3 horas contínuas alimentada só pelo power bank

□  Nenhum reinício e nenhum brownout no período

□  O arquivo gerado nas 3 horas está íntegro

□  O resultado foi anotado com o número em Verificação

Checklist de tarefas

□  Carregar o power bank e iniciar a medição de 3h

□  Registrar quedas, reinícios e consumo aproximado

□  Abrir o arquivo e conferir a continuidade dos timestamps

□  Anotar o resultado em Verificação

Sprint 7  ·  07/10 a 13/10  ·  coleta piloto

Meta da sprint:  A estação mede em dB(A) absoluto, e o ciclo inteiro fechou com um ponto.

15 pontos  ·  4 cards

| Card | Título | Dono | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-20 | Calibração por transferência com R² > 0,95 | Guilherme Conde | 5 |
| US-23 | Coleta piloto: o ciclo inteiro em 1 ponto | time inteiro | 3 |
| US-26 | Kit de sessão e distribuição de papéis | Guilherme Falcão | 2 |
| US-37 | Relatório: problema, hipótese e metodologia | Gustavo Juks | 5 |

Ordem dentro da semana:  US-20 → US-26 → US-23. O piloto não acontece antes da calibração, e não acontece sem o kit impresso. US-37 corre em paralelo — é escrita, não depende de nada disso.

Foco:  esta é a sprint que decide se as 12 sessões vão funcionar. O piloto existe para descobrir que falta uma coluna no CSV ou que o sessao_id não junta com a planilha.

O que demonstrar na review:  o gráfico estação × decibelímetro com o R² escrito nele, e um ponto medido que atravessou até aparecer num mapa sem intervenção manual improvisada.

US-20  —  Calibração por transferência com R² > 0,95

| Frente | E3 — Hardware / calibração |
| --- | --- |
| Dono | Guilherme Conde |
| Pontos | 5 |
| Origem no cofre | T9 |

A história

Como trabalho acadêmico, quero a estação medindo em dB SPL absoluto, para o número ser comparável com norma e literatura em vez de ser "o valor subiu".

Atenção: Esta story depende inteiramente de US-19 — O instrumento de referência não está comprado e não cabe no orçamento. Se a Sprint 2 fechar sem empréstimo confirmado e sem contingência decidida, esta story não tem como começar — e o projeto entrega em nível relativo por omissão, não por decisão.

Critérios de aceite

□  Estação e instrumento de referência mediram simultaneamente, lado a lado, mesma altura e mesma distância da fonte

□  Foram cobertos ≥3 níveis distintos (~35, ~60 e ~75 dB(A))

□  Várias leituras por nível, usando a média

□  A regressão estação × referência é linear com R² > 0,95

□  O offset (e o ganho, se a inclinação não for 1) virou constante no firmware

□  A validação foi repetida depois de fechar a caixa e pôr o windscreen

□  As limitações de Calibração estão escritas para entrar no relatório

Checklist de tarefas

□  Preparar os 3 ambientes de nível distinto

□  Medir simultaneamente e registrar os pares

□  Ajustar a reta e calcular o R²

□  Investigar não-linearidade, se houver (saturação, piso de ruído, posicionamento)

□  Gravar a constante de calibração no firmware

□  Repetir a validação com caixa fechada e windscreen

□  Anotar o R² obtido em Verificação

US-23  —  Coleta piloto: o ciclo inteiro em 1 ponto

| Frente | E4 — Campo |
| --- | --- |
| Dono | time inteiro |
| Pontos | 3 |
| Origem no cofre | T11 |

A história

Como grupo, quero levar um único ponto do microfone até o mapa, para descobrir com 1 medição o que custaria refazer com 48.

Importante: Se o dado não atravessa o pipeline com 1 ponto, não vai atravessar com 48 — O piloto existe para descobrir que falta uma coluna no CSV, que o sessao_id não bate, ou que a planilha não junta com o dado da estação. Descobrir isso agora custa um ajuste; descobrir em outubro custa refazer.

Critérios de aceite

□  Sessão completa com âncora no início e no fim

□  Medição de 10 min com os 5 papéis ocupados e não acumulados

□  Planilha de contagem preenchida e foto do ponto tirada

□  CSV copiado do cartão no mesmo dia

□  O dado atravessou até aparecer num mapa, sem intervenção manual improvisada

□  Tudo que deu errado ficou anotado, mesmo o que já foi resolvido

Checklist de tarefas

□  Rodar a checklist "antes de sair" de Protocolo de Medição

□  Medir a âncora, o ponto e a âncora de novo

□  Executar a contagem manual na mesma janela de 10 min

□  Copiar o CSV e digitalizar a planilha no mesmo dia

□  Passar o dado pelo pipeline até um mapa

□  Anotar cada atrito encontrado

US-26  —  Kit de sessão e distribuição de papéis

| Frente | E4 — Campo |
| --- | --- |
| Dono | Guilherme Falcão |
| Pontos | 2 |
| Origem no cofre | T13 |

A história

Como escriba, quero o material pronto antes de cada saída, para a sessão não falhar por falta de uma folha impressa.

Critérios de aceite

□  A planilha de campo de Contagem Manual está diagramada e pronta para imprimir

□  Existe uma folha por ponto por sessão

□  O kit físico está montado: tripé, planilhas, canetas, cronômetro, windscreen reserva, cabo USB reserva

□  A escala de papéis está definida, com rodízio entre sessões

□  Está escrito e comunicado que o operador não conta (Contagem Manual)

Checklist de tarefas

□  Diagramar a planilha de campo em uma página

□  Imprimir o lote das primeiras sessões

□  Montar o kit físico numa mochila só

□  Definir a escala de rodízio dos 5 papéis

□  Fazer um ensaio de 10 min de contagem, para calibrar o ritmo

US-37  —  Relatório: problema, hipótese e metodologia

| Frente | E6 — Escrita / apresentação |
| --- | --- |
| Dono | Gustavo Juks |
| Pontos | 5 |
| Origem no cofre | T20 |

A história

Como grupo, quero a metade do relatório que não depende de resultado escrita antes dos resultados existirem, para não escrever 20 páginas na última semana.

Critérios de aceite

□  Seção 1 escrita: problema e a hipótese original do professor

□  Seção 2 escrita: por que a hipótese precisa ser testada, com o argumento do calçadão da XV

□  Seção 3 escrita: metodologia — estação, calibração por transferência, protocolo, amostra estratificada

□  A fórmula de normalização por âncora está explicada em prosa

□  As referências da US-36 estão citadas corretamente

□  O texto foi lido por alguém do grupo que não escreveu

Checklist de tarefas

□  Escrever problema e hipótese original

□  Escrever o argumento de por que testar, a partir de A Hipótese em Teste

□  Escrever a metodologia a partir de Protocolo de Medição e Amostra Estratificada

□  Escrever a seção de calibração a partir de Calibração

□  Explicar a normalização por âncora

□  Revisão cruzada por outro membro

Sprint 8  ·  14/10 a 20/10

Meta da sprint:  O campo começou e o dado da primeira sessão já foi digitalizado.

9 pontos  ·  4 cards  ·  Campo: sessões 1, 2 e 3 de US-25. Sem pontos — ver o aviso abaixo.

| Card | Título | Dono | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-24 | Ajustes pós-piloto no protocolo e no firmware | time inteiro | 3 |
| US-25 | Executar as 12 sessões de campo | time inteiro | sem pontos |
| US-27 | Digitalizar as planilhas no mesmo dia | Guilherme Falcão | 3 |
| US-31 | GTFS da URBS cruzado com os 12 pontos | Arthur | 3 |

Foco:  carga de pontos deliberadamente baixa, porque a semana já tem três saídas de campo comendo o calendário de cinco pessoas.

O que demonstrar na review:  três sessões com âncora no início e no fim, planilhas digitalizadas no mesmo dia, e o número de paradas de ônibus por ponto.

US-24  —  Ajustes pós-piloto no protocolo e no firmware

| Frente | E4 — Campo |
| --- | --- |
| Dono | time inteiro |
| Pontos | 3 |
| Origem no cofre | T12 |

A história

Como grupo prestes a fazer 12 sessões, quero corrigir o que o piloto revelou, para não repetir o mesmo erro 12 vezes.

Critérios de aceite

□  Cada atrito anotado na US-23 tem destino: corrigido · aceito · vira limitação

□  Se o CSV mudou, a mudança está refletida no formato congelado e no pipeline

□  O tempo real da sessão foi medido e a quantidade de pontos por sessão foi ajustada ao que cabe

□  Protocolo de Medição foi atualizado com o que mudou

□  Qualquer decisão nova está em Registro de Decisões

Checklist de tarefas

□  Revisar a lista de atritos do piloto com os 5

□  Corrigir o firmware, se necessário

□  Ajustar a planilha de contagem, se necessário

□  Recalcular quantos pontos cabem numa sessão real

□  Atualizar Protocolo de Medição e Registro de Decisões

US-25  —  Executar as 12 sessões de campo

| Frente | E4 — Campo |
| --- | --- |
| Dono | time inteiro |
| Pontos | sem pontos — é janela de calendário, não esforço |
| Origem no cofre | T13 |

A história

Como conjunto de dados, quero as 48 medições e as contagens correspondentes, para que exista o que analisar.

Cuidado: Esta story não tem story points de propósito — T13 é tempo de calendário, não esforço. Exige 5 pessoas simultâneas, em janela de pico, em dia sem chuva. Não acelera com mais trabalho, não cabe numa estimativa, e não compete com as outras stories pela capacidade da sprint. Ela é modelada como 12 janelas agendadas em Plano de Sprints, 3 por sprint das Sprints 8 a 11, mais 2 reservas.

Checklist de tarefas

□  a US-25.12 — sessões 1 a 12, cada uma com a checklist completa de Protocolo de Medição

□  e US-25.R2 — sessões de reserva para chuva

□  Conferir a cobertura final: 12 pontos × 2 janelas × 2 repetições

US-27  —  Digitalizar as planilhas no mesmo dia

| Frente | E5 — Dados / mapa |
| --- | --- |
| Dono | Guilherme Falcão |
| Pontos | 3 |
| Origem no cofre | T14 |

A história

Como análise de correlação, quero as contagens em planilha digital, para que exista o outro lado do teste da hipótese.

Critérios de aceite

□  As folhas são fotografadas antes de digitar — papel se perde, foto no celular não

□  A digitação acontece no mesmo dia da coleta

□  Uma linha por ponto por sessão, numa planilha única

□  sessao_id e ponto_id batem exatamente com o CSV da estação

□  Conferência cruzada: quem digita não é quem contou

□  A planilha está em /dados

Checklist de tarefas

□  Criar a planilha única com as colunas de Contagem Manual

□  Fotografar as folhas de cada sessão

□  Digitar no mesmo dia

□  Fazer a conferência cruzada

□  Commitar em /dados a cada sessão

US-31  —  GTFS da URBS cruzado com os 12 pontos

| Frente | E5 — Dados / mapa |
| --- | --- |
| Dono | Arthur |
| Pontos | 3 |
| Origem no cofre | T16 |

A história

Como argumento do trabalho, quero saber quantas linhas e paradas de ônibus existem perto de cada ponto, para que o mapa de ruído converse com a pergunta original do professor.

Critérios de aceite

□  O feed GTFS da URBS foi baixado, com data de download e licença registradas — vai no relatório

□  Para cada um dos 12 pontos existe a contagem de paradas e de linhas num raio definido e declarado

□  O raio escolhido está justificado, não é arbitrário

□  A camada de rede está pronta para entrar no mapa da US-33

□  Se o feed não estiver disponível, isso está registrado como limitação, não escondido

Checklist de tarefas

□  Localizar e baixar o feed GTFS atual da URBS

□  Registrar data de download, endereço e licença

□  Carregar stops e routes e projetar corretamente

□  Definir e justificar o raio de vizinhança

□  Contar paradas e linhas por ponto

□  Exportar a camada para o mapa

Sprint 9  ·  21/10 a 27/10

Meta da sprint:  O pipeline lê, limpa e normaliza — sobre os dados que já existem, sem esperar as 12 sessões.

13 pontos  ·  3 cards  ·  Campo: sessões 4, 5 e 6.

| Card | Título | Dono | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-13 | Modo demo: dB ao vivo via HTTP e OLED | João | 3 |
| US-28 | Pipeline: leitura, limpeza e descarte de sessão inválida | Arthur | 5 |
| US-29 | Normalização pela deriva do ponto-âncora | Arthur | 5 |

Foco:  o pipeline é construído sobre dado parcial e re-rodado depois. Esperar as 12 sessões para começar a programar deixaria uma única semana entre o fim do campo e a feira.

O que demonstrar na review:  o antes/depois da normalização por âncora numa sessão real, e o número em dB(A) mudando no celular de alguém da banca pela rede local.

US-13  —  Modo demo: dB ao vivo via HTTP e OLED

| Frente | E2 — Firmware / DSP |
| --- | --- |
| Dono | João |
| Pontos | 3 |
| Origem no cofre | T19 |

A história

Como visitante do stand, quero falar perto do microfone e ver o número subir, para entender em 15 segundos o que o projeto faz.

Dica: É o ímã do stand e o gancho do pitch — Roteiro da Feira abre com "fala perto do microfone". Sem isso, o stand começa por uma explicação em vez de uma demonstração.

Cuidado: Este épico mudou depois da cotação de 28/08/2026 — O decibelímetro classe 2 saiu do orçamento (R$1.400+ contra teto de R$500). US-19 foi antecipada da Sprint 5 para a Sprint 2 e virou o maior risco isolado do projeto: sem empréstimo na PUC, não existe calibração absoluta.

Critérios de aceite

□  O OLED mostra dB(A) atualizando pelo menos 2× por segundo

□  O ESP32 sobe um servidor HTTP servindo o valor atual

□  A página abre no celular pela rede local, sem instalar nada

□  A estação entra em modo demo em menos de 1 minuto desde ligar (Verificação item 8)

□  O modo demo não interfere no modo de medição

Checklist de tarefas

□  Reaproveitar o que foi aprendido no SIA-C sobre servidor HTTP no ESP32

□  Servir o valor atual numa página simples que se atualiza sozinha

□  Separar modo demo de modo medição na máquina de estados

□  Medir o tempo de boot até mostrar número

□  Testar num celular alheio

US-28  —  Pipeline: leitura, limpeza e descarte de sessão inválida

| Frente | E5 — Dados / mapa |
| --- | --- |
| Dono | Arthur |
| Pontos | 5 |
| Origem no cofre | T15 |

A história

Como analista, quero os CSVs de todas as sessões lidos e limpos, para trabalhar sobre um conjunto em que confio.

Critérios de aceite

□  O pipeline lê todos os CSVs de /dados e junta com a planilha de contagem por sessao_id + ponto_id

□  Sessões marcadas como inválidas (chuva, protocolo quebrado) são descartadas explicitamente, com o motivo registrado

□  Outliers são sinalizados e investigados, nunca apagados em silêncio

□  Toda linha descartada aparece num relatório de limpeza, com contagem

□  Roda com os dados das primeiras sessões, sem esperar as 12

Checklist de tarefas

□  Ler e concatenar os CSVs de sessão

□  Fazer o join com a planilha de contagem manual

□  Detectar chave órfã (medição sem contagem, e vice-versa)

□  Implementar o descarte de sessão inválida com motivo

□  Sinalizar outliers e cruzar com o campo de ocorrências do escriba

□  Emitir o relatório de limpeza

US-29  —  Normalização pela deriva do ponto-âncora

| Frente | E5 — Dados / mapa |
| --- | --- |
| Dono | Arthur |
| Pontos | 5 |
| Origem no cofre | T15 |

A história

Como mapa, quero as sessões corrigidas pela deriva medida na âncora, para que a diferença entre dois pontos seja lugar, e não horário.

Atenção: Etapa que não existe em projeto normal de mapa de ruído — Ela existe só porque o grupo tem uma estação. A fórmula escolhida é uma decisão metodológica, não um detalhe técnico — precisa estar documentada no relatório.

Critérios de aceite

□  Para cada sessão, a diferença entre a âncora inicial e a final é calculada

□  A correção é aplicada aos pontos daquela sessão

□  A conta respeita a natureza logarítmica do dB — média energética, não aritmética

□  A fórmula está escrita em prosa em Python para Análise Geoespacial, pronta para o relatório

□  Existe um antes/depois mostrando o efeito da normalização em pelo menos uma sessão

□  Sessão sem âncora é rejeitada pelo pipeline, não estimada

Checklist de tarefas

□  Extrair as duas leituras de âncora por sessão

□  Definir e implementar a fórmula de correção

□  Garantir que a média de dB é energética

□  Rejeitar sessão sem âncora com erro claro

□  Gerar o comparativo antes/depois

□  Escrever a justificativa da fórmula no cofre

Sprint 10  ·  28/10 a 03/11

Meta da sprint:  O resultado do trabalho existe: as três correlações estão calculadas.

8 pontos  ·  2 cards  ·  Campo: sessões 7, 8 e 9.

| Card | Título | Dono | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-30 | Agregação por ponto e por tipologia | Arthur | 3 |
| US-32 | Correlação LAeq × pedestres × veículos × ônibus | Arthur | 5 |

Foco:  US-37 escreve a metade do relatório que não depende de resultado — problema, hipótese, metodologia. É o que impede que 20 páginas caiam na última semana.

O que demonstrar na review:  o gráfico principal com o calçadão da XV destacado como outlier, e a conclusão escrita em uma frase.

US-30  —  Agregação por ponto e por tipologia

| Frente | E5 — Dados / mapa |
| --- | --- |
| Dono | Arthur |
| Pontos | 3 |
| Origem no cofre | T15 |

A história

Como mapa e como relatório, quero um valor por ponto e um por tipologia, para poder desenhar o marcador e comparar as 6 tipologias entre si.

Critérios de aceite

□  Cada um dos 12 pontos tem LAeq, Lmax, L10 e L90 agregados das repetições

□  A agregação é feita por janela horária também, não só no total

□  Existe o agregado por tipologia, com dispersão entre os 2 pontos de cada uma

□  O número de medições que sustenta cada agregado aparece junto do valor

□  A saída é um CSV único que alimenta o mapa e a análise

Checklist de tarefas

□  Agregar por ponto, respeitando média energética

□  Agregar por ponto × janela horária

□  Agregar por tipologia com medida de dispersão

□  Anexar o N de cada agregado

□  Exportar o CSV agregado para /dados

US-32  —  Correlação LAeq × pedestres × veículos × ônibus

| Frente | E5 — Dados / mapa |
| --- | --- |
| Dono | Arthur |
| Pontos | 5 |
| Origem no cofre | T17 |

A história

Como pesquisa, quero o teste explícito da hipótese do proxy, para poder afirmar com número se ruído estima demanda ou não.

Importante: Os dois resultados são publicáveis — R² alto prova o proxy; R² baixo prova que ele não funciona — resultado igualmente válido e mais interessante. O que não é aceitável é assumir a resposta sem medir. Ver A Hipótese em Teste.

Critérios de aceite

□  As três correlações estão calculadas: LAeq × veículos, LAeq × ônibus, LAeq × pedestres

□  Cada uma vem com coeficiente, R² e o N que a sustenta

□  As medições extrapoladas (sub-janela de 2 min) estão marcadas e o efeito de incluí-las ou não foi verificado

□  O ponto do calçadão da XV aparece identificado no gráfico — é o outlier que carrega o argumento

□  Existe um gráfico principal, pronto para o pôster e para o stand

□  A conclusão está escrita em uma frase, sem hedge

Checklist de tarefas

□  Montar a tabela ponto × LAeq × contagens

□  Calcular as três correlações com R² e N

□  Testar a sensibilidade aos dados extrapolados

□  Gerar o gráfico principal com a XV destacada

□  Escrever a conclusão em uma frase

□  Conferir a interpretação contra A Hipótese em Teste

Sprint 11  ·  04/11 a 10/11

Meta da sprint:  O campo fechou, o mapa está publicado e o relatório está inteiro.

12 pontos  ·  3 cards  ·  Campo: sessões 10, 11 e 12 — as últimas.

| Card | Título | Dono | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-33 | Mapa web publicado no GitHub Pages | Arthur | 5 |
| US-35 | Dataset aberto com dicionário de dados | Gustavo Juks | 2 |
| US-38 | Relatório: resultados, discussão e limitações | Gustavo Juks | 5 |

Foco:  ao fim desta sprint o conteúdo do trabalho está fechado. A Sprint 12 é só apresentação.

O que demonstrar na review:  o endereço do mapa aberto de outra máquina, e o relatório completo com a seção de limitações escrita.

US-33  —  Mapa web publicado no GitHub Pages

| Frente | E5 — Dados / mapa |
| --- | --- |
| Dono | Arthur |
| Pontos | 5 |
| Origem no cofre | T18 |

A história

Como visitante do stand, quero abrir o mapa e ver os 12 pontos, para explorar o resultado por conta própria.

Critérios de aceite

□  Os 12 pontos aparecem com marcador graduado por LAeq

□  O popup de cada ponto traz tipologia, LAeq, Lmax, L10, L90, contagens e a foto

□  A camada de transporte público da US-31 está presente e pode ser ligada/desligada

□  O mapa está publicado e o endereço abre de fora da máquina de quem fez

□  O QR code do repositório e do mapa foi gerado e testado

Checklist de tarefas

□  Montar o mapa com marcadores graduados

□  Montar o popup com dados e foto

□  Adicionar a camada GTFS como camada alternável

□  Publicar no GitHub Pages

□  Gerar e testar o QR code

□  Abrir o endereço de outra máquina para confirmar

US-35  —  Dataset aberto com dicionário de dados

| Frente | E5 — Dados / mapa |
| --- | --- |
| Dono | Gustavo Juks |
| Pontos | 2 |
| Origem no cofre | Entregáveis item 4 |

A história

Como avaliador, quero baixar os dados e entender cada coluna, para verificar o que o grupo afirma.

Dica: A frente de Escrita não é o prêmio de consolação — A feira pontua demo ao vivo, relatório entregue e arguição oral. Quem pega esta frente precisa entender o argumento central tão bem quanto quem escreveu o firmware. Ver Alocação do Grupo.

Critérios de aceite

□  /dados traz o CSV bruto da estação, a planilha de contagem digitalizada, as fichas dos 12 pontos e o CSV agregado

□  Existe dicionário de dados: cada coluna com nome, unidade e significado

□  As fotos dos pontos estão no repositório e referenciadas pelas fichas

□  Está declarado o que foi descartado e por quê

□  A licença dos dados está declarada

Checklist de tarefas

□  Organizar /dados em bruto, intermediário e agregado

□  Escrever o dicionário de dados

□  Publicar o relatório de limpeza da US-28

□  Declarar a licença

US-38  —  Relatório: resultados, discussão e limitações

| Frente | E6 — Escrita / apresentação |
| --- | --- |
| Dono | Gustavo Juks |
| Pontos | 5 |
| Origem no cofre | T20 |

A história

Como banca, quero ver o resultado, o que ele significa e o que o trabalho não sustenta, para avaliar maturidade e não só esforço.

Atenção: Declarar limitação não enfraquece o trabalho — esconder, sim — Uma banca perdoa incerteza declarada. Não perdoa número apresentado como exato quando não é.

Critérios de aceite

□  Seção 4: resultados — o mapa e as três correlações, com R² e N

□  Seção 5: discussão — o que o proxy explica e o que não explica

□  Seção 6: limitações, cobrindo as quatro de Calibração mais as do desenho amostral

□  Está escrito que 12 pontos não sustentam interpolação espacial — o mapa é de pontos, não de superfície

□  Está escrito que recomendação real de alocação de linhas exigiria dados de demanda da URBS que o grupo não tem

□  Se a janela horária mudou (P-14), isso aparece como limitação

□  Seção 7: trabalhos futuros

Checklist de tarefas

□  Escrever os resultados a partir da US-32

□  Escrever a discussão do proxy

□  Escrever as limitações de calibração

□  Escrever as limitações do desenho amostral

□  Escrever trabalhos futuros

□  Revisão final e formatação de entrega

Sprint 12  ·  11/11 a 17/11  ·  FEIRA

Meta da sprint:  O stand funciona, e funciona também quando o hardware falha.

12 pontos  ·  5 cards

| Card | Título | Dono | Pontos |
| --- | --- | --- | --- |
| US-34 | O mapa abre no celular, em rede móvel | Arthur | 2 |
| US-39 | Pôster do stand | Gustavo Juks | 3 |
| US-40 | Roteiro do pitch de 2 minutos | Gustavo Juks | 2 |
| US-41 | Vídeo plano B da demo | João | 2 |
| US-42 | Ensaio do stand com alguém de fora | time inteiro | 3 |

Ordem dentro da semana:  US-39 primeiro — o pôster precisa ir para impressão com 3 dias de antecedência. Depois US-41, US-40, US-34 e US-42 por último, já com tudo montado.

Foco:  nada de funcionalidade nova. Só fechar, ensaiar e blindar.

O que demonstrar na review:  o ensaio completo, com alguém de fora do grupo conseguindo repetir a ideia principal com as próprias palavras.

US-34  —  O mapa abre no celular, em rede móvel

| Frente | E5 — Dados / mapa |
| --- | --- |
| Dono | Arthur |
| Pontos | 2 |
| Origem no cofre | T18 |

A história

Como pessoa no corredor da feira, quero abrir o mapa no meu celular, para levar o trabalho embora sem depender do WiFi do evento.

Critérios de aceite

□  O mapa foi aberto num celular, em rede móvel, fora de casa

□  Carrega em tempo razoável e é navegável com o dedo

□  As fotos dos popups estão comprimidas o bastante para não travar o carregamento

□  O QR code leva direto ao mapa, testado por alguém de fora do grupo

Checklist de tarefas

□  Comprimir as fotos dos popups

□  Medir o tempo de carregamento em rede móvel

□  Testar a navegação por toque

□  Pedir a alguém de fora para abrir pelo QR code

US-39  —  Pôster do stand

| Frente | E6 — Escrita / apresentação |
| --- | --- |
| Dono | Gustavo Juks |
| Pontos | 3 |
| Origem no cofre | T20 |

A história

Como stand, quero um pôster que carregue o argumento sozinho, para o trabalho comunicar mesmo quando o hardware falhar e ninguém estiver livre para falar.

Critérios de aceite

□  O gráfico principal da US-32 é o elemento central, legível a 2 metros

□  A frase que a pessoa tem que levar embora está no pôster, em destaque

□  Há foto da estação montada e da montagem interna

□  Há QR code do repositório e do mapa

□  Impresso com 3 dias de antecedência, não na véspera (Roteiro da Feira)

Checklist de tarefas

□  Definir o layout e a frase de destaque

□  Montar o gráfico principal em tamanho de pôster

□  Selecionar as fotos

□  Inserir os QR codes e testá-los impressos

□  Enviar para impressão com 3 dias de folga

US-40  —  Roteiro do pitch de 2 minutos

| Frente | E6 — Escrita / apresentação |
| --- | --- |
| Dono | Gustavo Juks |
| Pontos | 2 |
| Origem no cofre | T20 |

A história

Como qualquer um dos 5, quero saber dar o pitch, para não depender de o "apresentador oficial" estar livre quando alguém chegar no stand.

Critérios de aceite

□  O roteiro de 6 passos de Roteiro da Feira está escrito e impresso

□  A tabela de perguntas prováveis e respostas curtas está com o grupo

□  Os 5 conseguem dar o pitch — não só um

□  Alguém explica o argumento do calçadão da XV em menos de 2 minutos

□  Está definida a escala de quem fica no stand em cada horário

Checklist de tarefas

□  Escrever o roteiro dos 6 passos

□  Revisar as respostas às perguntas prováveis

□  Cada um treina o pitch uma vez, cronometrado

□  Montar a escala do stand

US-41  —  Vídeo plano B da demo

| Frente | E6 — Escrita / apresentação |
| --- | --- |
| Dono | João |
| Pontos | 2 |
| Origem no cofre | T21 |

A história

Como stand, quero um vídeo da estação funcionando, para nunca ficar sem demonstração quando a bateria acabar ou alguém esbarrar na mesa.

Critérios de aceite

□  O vídeo mostra a estação ligando, medindo e o número reagindo a som

□  Dura menos de 60 segundos

□  Está no celular de pelo menos duas pessoas do grupo, offline

□  Foi gravado antes do dia da feira, não no dia

□  Também está no repositório

Checklist de tarefas

□  Roteirizar as tomadas

□  Gravar com a estação já calibrada e montada

□  Editar para menos de 60 s

□  Copiar para 2 celulares e para o repositório

US-42  —  Ensaio do stand com alguém de fora

| Frente | E6 — Escrita / apresentação |
| --- | --- |
| Dono | time inteiro |
| Pontos | 3 |
| Origem no cofre | T21 |

A história

Como grupo, quero ensaiar com uma pessoa que não conhece o projeto, para descobrir o que não está claro antes de descobrir na banca.

Critérios de aceite

□  Ensaio completo com a demo ligada e alguém de fora assistindo

□  A estação liga e mostra número em menos de 1 minuto

□  O mapa abre

□  A pessoa de fora consegue repetir a ideia principal com as próprias palavras

□  O vídeo plano B está em 2 celulares

□  Cabo reserva e power bank carregado estão na mochila

□  A checklist do dia de Roteiro da Feira foi percorrida inteira

Checklist de tarefas

□  Montar o stand completo em casa ou na sala

□  Rodar o pitch para a pessoa de fora

□  Cronometrar o boot da estação

□  Perguntar à pessoa o que ela entendeu, e corrigir o que não passou

□  Percorrer a checklist do dia

□  Preparar a mochila com reservas

Sprint 13  ·  18/11 a 24/11  ·  buffer

0 pontos  ·  0 cards

Sprint sem cards planejados.

Toda a folga do cronograma está aqui. Ela existe para absorver o que escorregar das doze sprints anteriores — um atraso na entrega do hardware, uma sessão de campo perdida por chuva, um ajuste de última hora no pôster.

Regra de uso do buffer:  se esta folga começar a ser consumida antes da Sprint 10, o escopo precisa ser cortado em vez de empurrado. A ordem exata do corte está na nota Scrum do Projeto, e o destino é o escopo mínimo garantido: estação medindo ao vivo, pontos das tipologias 3 e 4 medidos, um mapa ainda que estático, e o pôster com o argumento.